## 체크리스트
대분류 | 세부요구사항 | 확인방법 | 실제 코드 위치(파일명+함수명) | 상태(완료/부분완료/미완료/확인불가) | 비고(판단 근거)
1. CLI 설계 | argparse 기반 서브커맨드 (※ 이번 라운드 대상: fetch/clean) | main.py 진입점에서 sys.argv/argparse 처리 여부 확인, fetch.py/clean.py의 옵션 파싱 로직 확인 | src/main.py (run_tui, 19-56줄) / src/lib/dev/fetch.py (fetch_parser, 15-17줄) / src/lib/dev/clean.py 전체 | 미완료 | main.py __main__ 블록(58-63줄)은 sys.argv를 전혀 읽지 않고 run_tui()만 호출하는 대화형 TUI 루프라 fetch/clean 모두 진짜 커맨드라인 진입점이 없음. fetch.py에는 자체 argparse(fetch_parser, 15-17줄)가 있으나 이마저도 실제 sys.argv가 아니라 TUI 안에서 사용자가 타이핑한 문자열을 shlex.split으로 쪼갠 뒤 파싱하는 구조(fetch.py:197-201 run_fetch_cli). clean.py는 argparse 자체가 없고 run_menu_show()가 '해당 기능은 아직 개발 중입니다' 출력 후 즉시 return(clean.py:4-6).
1. CLI 설계 | 서브커맨드별 --limit/--category/--date/--format 등 옵션 지원 (※ fetch/clean 대상) | fetch_parser의 add_argument 확인, clean.py 파서 존재 여부 확인, documentation/result/CLI_옵션_명세서.md와 실제 구현 대조 | src/lib/dev/fetch.py 15-17줄 / src/lib/dev/clean.py 전체 | 부분완료 | fetch_parser는 --source(필수)/--limit만 정의(fetch.py:15-17)해 자체 명세서(CLI_옵션_명세서.md)의 fetch 옵션 정의와는 일치. clean은 명세서상 --strategy(skip/upsert, 기본값 config.json 참조) 옵션이 정의돼 있으나(문서 11번째 줄) 코드에는 argparse 자체가 없어 미구현(grep 결과 clean.py에 --strategy 문자열 0건).
2. 뉴스 수집 | API/RSS + 크롤링(BeautifulSoup/Selenium) 두 방식 모두 구현 | fetch.py의 FETCH_HANDLERS 딕셔너리 및 각 fetch_via_* 함수 구현 여부, requirements.txt의 selenium 포함 여부 확인 | src/lib/dev/fetch.py 36-134줄(fetch_via_rss/fetch_via_crawl/FETCH_HANDLERS) | 부분완료 | RSS는 feedparser로 실제 파싱 구현(fetch_via_rss, 36-69줄) — 완료. 크롤링은 BeautifulSoup으로 구현되어 있으나 'div.mw-parser-output' 셀렉터(102줄)에 하드코딩돼 있어 위키백과류 페이지 구조에서만 동작. Selenium은 requirements.txt·requirements-dev.txt 어디에도 없고 코드 전체 import 흔적 0건. API 방식은 setup.py 소스 등록 시 선택 가능(3번 옵션, setup.py:325)하지만 FETCH_HANDLERS엔 'rss'/'crawl'만 등록(134줄)돼 있어 실행 시 '건너뜀... API 수집 방식은 아직 지원하지 않습니다'(324줄)만 출력되고 실제 API 수집 로직 없음.
2. 뉴스 수집 | HTTP 타임아웃/오류처리 | requests.get 호출부의 timeout 인자 및 예외처리(try/except) 확인 | src/lib/dev/fetch.py 42-48줄, 93-99줄 | 완료 | requests.get(..., timeout=timeout)과 requests.Timeout/requests.RequestException 예외 처리가 fetch_via_rss·fetch_via_crawl 양쪽에 동일 패턴으로 구현됨. 타임아웃 값은 config.json의 fetch.timeout_sec에서 로드(316줄), 기본값 10초(DEFAULT_TIMEOUT_SEC, 20줄).
2. 뉴스 수집 | raw 저장 시 수집시각·소스·수집방법 포함 | raw_store.append()에 전달되는 record 딕셔너리의 필드 확인 | src/lib/dev/fetch.py 59-68줄, 121-130줄 / src/lib/db/raw_store.py 24-26줄 | 완료 | fetch_via_rss/fetch_via_crawl 모두 레코드에 collected_at(_now_iso()), source_name, method 필드를 포함해 반환(59-68줄, 121-130줄)하고 raw_store.append()로 가공 없이 JSONL에 저장(fetch.py:336, raw_store.py:24-26).
3. 데이터 정제 | 필수필드 검증/텍스트 정규화/날짜형식 통일/결측값 처리 | clean.py 함수 본문 실제 로직 존재 여부 확인 | src/lib/dev/clean.py 전체(36줄) | 미완료 | run_menu_show()가 '해당 기능은 아직 개발 중입니다' 출력 후 input() 대기만 하고 즉시 반환(4-6줄). 실제 정제 로직은 전무하며, 파일 하단(13-37줄)에 DB 연동 샘플 코드가 문자열(docstring) 형태로만 존재하고 실행되지 않음. [재검증 2026-08-13] clean.py가 이번 라운드에 완전히 새로 구현됨. clean_record()에서 제목/본문/URL 필수 필드 검증(누락 시 제외), BeautifulSoup 기반 HTML 태그 제거·공백 정규화, _normalize_date()로 RFC822/ISO8601/결측 등 다양한 published_at 형식을 YYYY-MM-DD로 통일하는 로직까지 모두 실제 동작 확인(url 누락 레코드 강제 투입 -> 정확히 1건 제외됨을 재현 테스트로 확인). 현재 시점 재평가: 완료.
3. 데이터 정제 | 중복 skip/upsert 정책, clean 별도 저장 | config.json/config_mgr에 정책 설정 항목 존재 여부, sqlite_mgr.upsert_clean_news 실제 호출 여부(grep) 확인 | src/lib/db/sqlite_mgr.py 48-74줄, 142-157줄 | 미완료 | sqlite_mgr.py에 upsert_clean_news()/get_by_news_id() 함수는 구현돼 있으나(48-74줄, 142-157줄), 이를 실제로 호출하는 코드는 clean.py 내 주석 처리(docstring)된 예시(clean.py:35) 뿐으로 프로덕션 경로에서 호출되는 곳이 전무(grep 'sqlite_mgr\.' 결과 clean.py 문자열 내부 1건 외 없음). 중복 정책(skip/upsert)을 선택하는 설정 항목(duplicate_policy 등)도 config.json/setup.py 어디에도 없음. [재검증 2026-08-13] clean.py에 skip/upsert 정책이 실제로 구현되어 재현 테스트로 동작 확인. 1차 실행 시 272건 신규 저장 -> 동일 데이터로 2차 실행(policy=skip) 시 '중복 스킵 272건/저장 0건'으로 정확히 skip됨, CLI로 policy=upsert 지정 시 동일 데이터가 다시 갱신 저장됨을 확인. 다만 이 정책(duplicate_policy)을 영구 설정할 UI가 setup.py에는 여전히 없어 --policy 플래그로만 매번 지정 가능(config.json 기본값 'skip'). 현재 시점 재평가: 완료(단, 정책을 설정 화면에서 영구 지정하는 UI는 여전히 부재).
9. 설정/로깅 | config.json으로 API키/소스/중복정책 관리(코드에 하드코딩 금지) | config_mgr.py의 저장 위치(.env vs config.json) 확인, 코드 내 리터럴 API 키/URL 하드코딩 여부 확인 | src/lib/system/config_mgr.py 33-60줄 / src/lib/dev/setup.py 234-239줄, 381-390줄 | 부분완료 | API Key는 config.json이 아닌 .env 파일에 저장(config_mgr.set_env/get_env, 33-60줄)되어 코드/설정파일 하드코딩 없음 — 양호. 뉴스 소스는 config.json의 news_sources 배열로 관리(setup.py:381-390) — 양호. 다만 '중복정책' 관리 항목 자체가 config.json/설정 UI 어디에도 없어(요구사항 3번과 연동 필요) 이 부분은 미구현.
9. 설정/로깅 | logging 모듈로 INFO/WARNING/ERROR 기록 | 전체 코드에서 'import logging' 및 logging.info/warning/error 호출 여부(grep) 확인, 실제 로그 파일 생성 여부 확인 | src/lib/dev/setup.py 666-708줄(_set_log_config, UI만 존재) | 미완료 | setup.py의 '4. 로그 폴더 경로/수준 설정' 메뉴에서 로그 파일 경로와 레벨(DEBUG/INFO/WARNING/ERROR)을 config.json의 logging.file/level에 저장하는 UI는 존재(666-708줄)하지만, 프로젝트 전체에서 'import logging' 또는 logging.info/warning/error 호출이 단 한 건도 없음(grep 결과 0건). 로그 '설정 화면'만 있고 실제로 파일에 로그를 기록하는 로직이 없는, 전형적인 '그럴듯한 UI vs 실제 로직 없음' 사례.
10. 데이터 저장 | SQLite 또는 JSONL 영구저장 (메모리 List/Dict만 사용 금지) | raw_store.py/sqlite_mgr.py의 실제 파일 I/O 확인, 설정 키 일치 여부(setup.py vs sqlite_mgr.py) 대조 | src/lib/db/raw_store.py 24-26줄 / src/lib/db/sqlite_mgr.py 14-23줄 / src/lib/dev/setup.py 603-653줄 | 부분완료 | fetch 단계는 raw_store.append()로 실제 JSONL 파일에 영속 저장(raw_store.py:24-26) — 완료. 그러나 SQLite 경로는 setup.py가 cfg['storage']['db_path']에 저장(setup.py:603, 653)하는 반면 sqlite_mgr.get_db_connection()은 cfg.get('db_path')라는 최상위 키를 읽음(sqlite_mgr.py:16) — 키 경로 불일치로 설정 화면에서 지정한 DB 경로가 실제 DB 연결에 전혀 반영되지 않는 버그. 게다가 clean/summarize/analyze가 모두 미구현이라 SQLite 저장이 실제로 실행되는 경로 자체가 없음(현재는 raw JSONL만 실제로 쌓임). [재검증 2026-08-13] 지적된 키 불일치 버그가 여전히 그대로 존재함을 재현 테스트로 재확인. 환경설정 화면에 표시되는 storage.db_path(예: src/asdfzxc/news_pipeline.db)와, sqlite_mgr.get_db_connection()이 실제로 참조하는 최상위 db_path(./data)가 서로 다른 키라 완전히 무관하게 동작. 게다가 파일명도 설정 화면 안내(news_pipeline.db 고정)와 달리 실제로는 codyssey.db로 하드코딩되어 있어, clean 실행 결과 실제 DB 파일이 src/data/codyssey.db 에 생성됨(PRAGMA database_list로 확인). 즉 사용자가 환경설정에서 지정한 DB 경로는 실제 저장 위치에 전혀 반영되지 않음 - 이번 라운드에도 미해결.
11. 코드 구조 | 단일파일 금지, 최소 4개 이상 모듈 분리 | src/lib 하위 디렉토리 및 .py 파일 개수 확인 | src/lib/dev(7개), src/lib/system(2개), src/lib/db(2개 .py + schema.sql), src/lib/common(1개) | 완료 | main.py 외 src/lib 하위에 dev/system/db/common 4개 패키지, 총 12개 .py 모듈로 분리되어 있어 요건을 충족함.
12. 제약 | 웹UI 없이 CLI(TUI)만 사용 | Flask/Django 등 웹 프레임워크 의존성 및 사용 여부 확인 | src/requirements.txt, src/lib/system/ui.py 전체 | 완료 | requirements.txt에 웹 프레임워크 없음. 전부 터미널 input()/print() 및 ANSI 이스케이프 기반 TUI(ui.py)로 구현됨.
12. 제약 | 크롤링 요청 간 지연(delay) 적용 | fetch.py의 소스 순회 루프에서 time.sleep 등 지연 로직 존재 여부(grep) 확인 | src/lib/dev/fetch.py 320-339줄(execute_fetch_logic) | 미완료 | execute_fetch_logic()에서 targets를 순회하며 각 소스에 handler() 호출(320-339줄)하지만 time.sleep 등 지연 로직이 코드 어디에도 없음(fetch.py 전체에서 'sleep'/'import time' 검색 결과 0건).
13. 보너스 | list/show 조회 (※ fetch/clean 대상) | fetch.py의 데이터 조회 메뉴(show_data_status) 및 clean 결과 조회 기능 존재 여부 확인 | src/lib/dev/fetch.py 347-373줄(show_data_status) / src/lib/dev/clean.py 전체 | 부분완료 | fetch 메뉴에 '2. 현재 수집된 데이터 수 확인'(show_data_status, 347-373줄)이 있어 raw 데이터 소스별 건수/최근 수집시각을 보여줌 — 완료. clean 결과(정제 데이터)에 대한 list/show는 clean.py 자체가 미구현이라 존재하지 않음.

## 이슈체크리스트_요약
대분류 | 확인 내용 | 상태 | 핵심 비고(원인/근거) | 이슈번호
환경설정 | C/P(취소·뒤로가기) 키 규칙이 화면마다 다름 | 부분 해결 | 최상위 메뉴는 P로 통일됐으나 뉴스소스 추가/수정/삭제, AI 설정 위저드 등 하위 액션 화면은 여전히 C 사용 | #8
| DB 저장 폴더 경로에 특수문자 등 형식 검증 없음 | 미해결 | 이상한 폴더명도 그대로 저장됨 → 이후 DB 파일 생성 실패 가능(setup.py _set_db_path, 재확인 완료) | #8
| 로그 폴더 경로도 형식 검증 없음 | 미해결 | DB 폴더 경로와 동일한 문제(_set_log_config, 재확인 완료) | #8
| AI 모델명이 자유 입력칸이라 형식 검증 없음 | 미해결 | 오타를 내도 저장되어, 이후 AI 기능 연결 실패 원인이 될 수 있음(재확인 완료) | #8
| 뉴스 소스 카테고리 값의 '이상한 값' 기준 자체가 없음 | 확인 필요(정책) | 자유 입력이라 규칙(허용 목록 등)을 둘지 팀 논의 필요(재확인 완료) | #8
뉴스 수집 | --source 누락 시 영어 argparse 에러 + 한글 안내가 이중 출력 | 개선 권고 | 한글 UI 일관성을 해침(fetch_parser에 에러 억제 로직 없음, 재확인 완료) | 신규 필요
AI 분석 | CLI 직접입력은 '조회 전용' 모드 없이 조건만 맞으면 바로 AI 호출(과금) | 개선 권고 | 대화형은 조회/분석이 분리돼 있으나 CLI(run_analyze_cli)는 여전히 없음(0건일 때 호출 막는 안전장치는 있음) | #22
데이터 정제 | clean --policy 값 오류/누락 시 에러 메시지가 뭉뚱그려짐 | 개선 권고 | 여전히 '[오류] 옵션 파싱에 실패했습니다.'로만 출력(clean.py run_clean_cli, 재확인 완료) | #18
AI 요약 | --limit 비숫자 입력 시 에러 메시지가 뭉뚱그려짐 | 개선 권고 | type=int라 차단은 되지만 안내가 fetch/sentiment의 구체적 메시지보다 부실함 | #21
| 인증 실패(401)처럼 재시도해도 성공 불가능한 에러도 5회 그대로 재시도 | 개선 권고(부분 개선됨) | 이번 pull에서 비재시도 에러 대기시간이 지수 백오프(최대 2분)에서 고정 4초로 줄어 낭비는 크게 줄었으나, 여전히 5회를 다 채움(ai_client.py generate(), 재확인 완료) | #20
| 일괄 요약 실행 중 취소 방법 안내가 없음 | 개선 권고 | Ctrl+C로는 가능하나 화면에 안내 문구가 없음(run_summarize_unsummarized, 재확인 완료) | #21
| CLI 명세서의 --id 옵션이 실제로 미구현 | 미해결 | summarize_parser에 --id 없음(재확인 완료). 보너스 기능인 sentiment.py엔 구현되어 있어 대조적 | #21
리포트 | raw 건수 계산 시 사용하지 않는 legacy db_path 키를 재활용 | 확인 필요(잠재 버그) | report.py는 cfg.get('db_path','./data')(레거시 최상위 키)를, raw_store.py는 cfg.get('raw_path','./data/raw')를 사용해 여전히 서로 다른 키. 현재는 두 기본값이 우연히 같아 정상 작동(재확인 완료) | #26
목록 조회 | --page/--size에 음수 입력 시 안내 없이 조용히 1로 보정 | 확인 필요 | 방어 코드는 있으나 보정 사실을 사용자에게 알리지 않음(get_news_list, 재확인 완료) | #29
상세 조회 | --id 누락 + 알 수 없는 옵션을 동시에 입력하면 '--id 누락' 메시지만 출력 | 확인 필요 | 두 오류 중 하나만 안내됨(run_show_cli, 재확인 완료, 실사용 영향은 크지 않음) | #29
감성분석(보너스) | --all과 --unanalyzed를 동시 지정하면 안내 없이 --all이 조용히 우선 적용 | 확인 필요 | 사용자가 의도대로 동작했는지 헷갈릴 수 있음(run_sentiment_cli, 재확인 완료) | #30